Календарный план

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата начала | Дата окончания | Мероприятие | Ожидаемые итоги | Задача |
| 1 | 01.10.2021 | 01.04.2022 | 1. Отобрать заинтересованных в проекте волонтёров из числа студенческой молодёжи Сыктывдинского района.  2. Разработать дополнительную образовательную программу и УМК к ней для подготовки волонтёров – экскурсоводов основам музееведения и экскурсионной деятельности на базе интерактивной площадки.  3. Провести курсы подготовки волонтёров – экскурсоводов основам музееведения и экскурсионной деятельности на базе интерактивной площадки. | 1. Отобраны заинтересованные в проекте волонтёры из числа студенческой молодёжи Сыктывдинского района (20 человек).  2. Разработана дополнительная образовательная программа и УМК к ней для подготовки волонтёров – экскурсоводов.  3. Проведены курсы подготовки волонтёров – экскурсоводов основам музееведения и экскурсионной деятельности  (18 часов) на базе интерактивной и площадки (обучено 20 человек). | Сформировать добровольческое просветительское сообщество волонтёров из числа студенческой молодёжи Сыктывдинского района, подготовить волонтерские группы гидов и ведущих интерактивных презентаций из числа педагогов и студенческой молодёжи. |
| 2 | 01.10.2021 | 01.04.2022 | 1.Исходя из конкурентоспособных предложений, закуплены: 1) Лазерный тир «Стрелок +» 2) Тематические стенды и услуги на оформление стендов (типографии). 3) Военная атрибутика: 3.1) Костюм военнослужащего 3.2) сапоги 3.3) головной убор 3.4) Ремень поясной 3.5) Тельняшка 3.6) Макет пистолет Макарова 3.7) Макет АК-12 3.8) Макет гранат РГД -5 3.9) Макеты для метания гранат 3.10) Тренажер сердечно-легочной реанимации и приема Геймлиха 3.11) Пневматические винтовка Baikal МР-61-12 3.12) Костюмы ОЗК 3.13) Противогазы ГП-15 3.14) Шина транспортная 3.15) Компас Адрианова 3.16) Макетно-маркерная доска. Макеты убежищ и простейших укрытий 3.17) Макет магазина АК-12 3.18) Макет учебного патрона АК-12 3.19)Макет ММГ ППШ (ВПО-512) 3.20) ноутбук 3.21) проектор 3.22) проектный экран 2. Ремонт помещения для демонстрации выставки и её хранения. 3. Оформление фона и антуража кабинета и выставочных материалов для интерактивной выставки. | - закуплены: 1) 1 шт. 2) Тематические стенды и услуги на оформление стендов (типографии). 3) Военная атрибутика: костюм военнослужащего 20 штук. 20 шт. 20 шт. 20 шт. 20 шт. 2 шт. 5 шт. 5 шт. 3.9) 5 шт. 3.10) 2 шт. 3.11) 4 шт. 3.12) 5 шт. 3.13) 5 шт. 3.14) 1 шт. 3.15) 5 шт. 3.16) 1 шт. 3.17) 5 шт. 3.18) 200 шт. 3.19) 2 шт. 3.20) 1 шт. 3.21) 1 шт. 3.22) 1 шт. 2. Выполнен ремонт кабинета № 65 на общую сумму 100 тысяч рублей. 3. Оформлены фон и антураж кабинета и выставочные материалы для интерактивной выставки. | Создать материально-техническую базу интерактивной площадки гражданско-партриотической направленности |
| 3 | 01.10.2021 | 01.04.2022 | 1. Разработать учебных планов интерактивных экскурсионных занятий и сопроводительных дидактических пособий для м/п проекта. 2..Подготовить эскизы и материалы для оформления стендов.  3.Настроить необходимое программное обеспечение для проведения интерактивных игр и деятельности лазерного тира, а также программ и квестов.  4. На основании пункта 1.оформить стенды и фон для выставки. | 1. Разработка учебных планов интерактивных экскурсионных занятий и сопроводительных дидактических пособий.  2.Подготовлены эскизы и материалы для оформления стендов.  3.Настроено необходимое ПО для проведения интерактивных игр и деятельности лазерного тира, а также программ и квестов.  4. Оформлены стенды и фон для выставки. | Подготовить методические и дидактические материалы для оформления передвижных интерактивных стендов, проведения интерактивных мероприятий, викторины «Своя игра», выполнения квестовых заданий в электронном комплексе лазерного тира. Разработать просветительские программы для студенческой молодёжи и подростков Республики Коми с использованием атрибутики и оборудования проекта. |
| 4 | 01.10.2021 | 01.04.2022 | 1. Обеспечить информационно-организационное обеспечение проекта и рекламой и сбор заявок от потенциальных посетителей.  2. Проведение интерактивных занятий и экскурсий для молодёжи и подростов общеобразовательных учреждений, детские лагеря, площадки и мероприятия, посвященные 100-Республики Коми с участием волонтёров студентов-экскурсоводов, прошедших курсы подготовки основам музееведения и экскурсионной деятельности на базе интерактивной площадки. | 1. Обеспечить информационно-организационное обеспечение проекта и рекламой сбор заявок от потенциальных посетителей(собрано заявок на 1000 человек).  2. Провели интерактивные занятия и экскурсия для молодёжи и подростов общеобразовательных учреждений, детские лагеря, площадки и мероприятия, посвященные 100-Республики Коми. (3 выезда в год в с.п. Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Куломского , районов).: Усть-Кулом, Объячево, Микунь, Корткеросс.  **Охват ( с выездом в МО) молодёжи и подростков – 200 человек, Охват на базе проекта – 800 студентов.** | Организовать и провести просветительскую работу (к 100 - Республики Коми) по реализации просветительских программ на базе передвижной интерактивной площадки во взаимодействии с партнёрами ( в.т.ч. с посещением образовательных организаций, детских лагерей, площадок и мероприятий. |
| 5 | 01.10.2021 | 01.04.2022 | 1. Создать группы в социальных сетях и мессенджерах.  2. Назначить из числа волонтеров ответственных за новостное сопровождение и создание интернет-контента.  3.Взаимодействие со СМИ.  4. Направление статей о результатах реализации проекта в научно-практических конференциях и выступление на них. | 1.Функционируют группы в социальных сетях и мессенджерах («Вконтакте», Телеграмм», «WhatsApp», Instagram»). 2.Назначили из числа волонтеров ответственных за новостное сопровождение и создание интернет-контента (1 человек).  3.Информация о проекте в теле-печатных - СМИ. (3 раза за год).  4. Размещение статей о результатах реализации проекта в сборниках научно-практических конференций и выступление на них (2 раза). | Обеспечить информационное сопровождение проекта в СМИ, в том числе с использованием социальных сетей и сайтов партнёрских организаций. |